## March-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: March-2022 |  | MARCH MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT
1 | CEMENT (Bags) | 1120 | 300 |  | 336000
2 | STEEL (M.T) | 73.74 | 50000 |  | 3687000
3 | B/ WIRE (kg) | 486 | 75 |  | 36450
4 | CRUSH SAND | 36.43 | 3200 |  | 116576
5 | R/ SAND (Bags) | 5.49 | 6000 |  | 32940
6 | Wash SAND (Brass) | 6.05 | 5000 |  | 30250
7 | METAL 1 & 2 | 32.62 | 2800 |  | 91336
8 | STONE (Brass) | 11.17 | 1800 |  | 20106
9 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 |  | 24500
10 | BRICK -6"(Nos) |  |  |  | 0
11 | WATER (Construction ) | 6 | 1000 |  | 6000
12 | WATER (Drinking ) | 19 | 50 |  | 950
13 | NAILS(Kg) | 400 | 85 |  | 34000
14 | J C B (Hours) |  |  |  | 0
15 | Earth Excvation |  |  |  | 2641500
16 | POKLAN (Hours) |  |  |  | 0
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  |  | 400000
18 | FITTER |  |  |  | 160000
19 | Labour/Supervisor/Engineer |  |  |  | 300746
20 | PILING WORK |  |  |  | 0
21 | CENTRING MATERIAL |  |  |  | 279950
22 | BRICK & PLASTER WORK |  |  |  | 0
23 | RMC | 158 |  |  | 970762
24 | Cornicle | 1250 | 28 |  | 35000
25 | Glass Fibre | 250 | 20 |  | 5000
26 | Covering Block |  |  |  | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 |  | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  |  | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  |  | 250000
9755676

## April-2
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: APRIL-2022 |  | APRIL MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT
1 | CEMENT (Bags) | 2020 | 300 | 336000 | 606000
2 | STEEL (M.T) | 93.52 | 50000 | 3687000 | 4676000
3 | B/ WIRE (kg) | 827 | 75 | 36450 | 62025
4 | CRUSH SAND | 46.44 | 3200 | 116576 | 148608
5 | R/ SAND (Bags) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
6 | Wash SAND (Brass) | 18.4 | 5000 | 30250 | 92000
7 | METAL 1 & 2 | 63.18 | 2800 | 91336 | 176904
8 | STONE (Brass) | 11.17 | 1800 | 20106 | 20106
9 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
10 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0
11 | WATER (Construction ) | 33 | 1000 | 6000 | 33000
12 | WATER (Drinking ) | 78 | 50 | 950 | 3900
13 | NAILS(Kg) | 550 | 85 | 34000 | 46750
14 | J C B (Hours) | 6 | 900 | 0
15 | Earth Excvation |  |  | 2641500 | 2641500
16 | POKLAN (Hours) |  |  | 0 | 0
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 400000 | 900000
18 | FITTER |  |  | 160000 | 160000
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 304881 |  | 300746 | 605627
20 | PILING WORK |  |  | 0 | 0
21 | CENTRING MATERIAL | 22070 |  | 279950 | 302020
22 | BRICK & PLASTER WORK |  |  | 0 | 0
23 | RMC | 248 |  | 970762 | 1523728
24 | Cornicle | 3750 | 28 | 35000 | 105000
25 | Glass Fibre | 1250 | 20 | 5000 | 25000
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 250000 | 400000
|  |  |  | 9755676 | 12882218

## May-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: May-2022 |  | MAY MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT
1 | CEMENT (Bags) | 2387 | 300 | 606000 | 716100
2 | STEEL (M.T) | 134.49 | 50000 | 4676000 | 6724500
3 | B/ WIRE (kg) | 1364 | 75 | 62025 | 102300
4 | CRUSH SAND | 73.7 | 3200 | 148608 | 235840
5 | R/ SAND (Bags) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
6 | Wash SAND (Brass) | 24.7 | 5000 | 92000 | 123500
7 | METAL 1 & 2 | 94.3 | 2800 | 176904 | 264040
8 | STONE (Brass) | 11.17 | 1800 | 20106 | 20106
9 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
10 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0
11 | WATER (Construction ) | 54 | 1000 | 33000 | 54000
12 | WATER (Drinking ) | 79 | 50 | 3900 | 3950
13 | NAILS(Kg) | 650 | 85 | 46750 | 55250
14 | J C B (Hours) | 6 | 900
15 | Earth Excvation |  |  | 2641500 | 2641500
16 | POKLAN (Hours) |  |  | 0
17 | CARPENTER (Nagendra) | 450000 |  | 900000 | 1350000
18 | FITTER | 300000 |  | 160000 | 460000
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 310531 |  | 605627 | 916158
20 | PILING WORK |  |  | 0 | 0
21 | CENTRING MATERIAL | 176500 |  | 302020 | 478520
22 | BRICK & PLASTER WORK |  |  | 0 | 0
23 | RMC | 372 |  | 1523728 | 2199413
24 | Cornicle | 3750 | 28 | 105000 | 105000
25 | Glass Fibre | 1250 | 20 | 25000 | 25000
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 400000 | 500000
|  |  |  | 12882218 | 17329227

## Iune-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: JUNE-2022 |  | JUNE MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT
1 | CEMENT (Bags) | 2987 | 300 | 716100 | 896100
2 | STEEL (M.T) | 152.92 | 50000 | 6724500 | 7646000
3 | B/ WIRE (kg) | 1595 | 75 | 102300 | 119625
4 | CRUSH SAND | 73.7 | 3200 | 235840 | 235840
5 | R/ SAND (Bags) | 557 | 110 | 0 | 61270
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
7 | Wash SAND (Brass) | 24.7 | 5000 | 123500 | 123500
8 | METAL 1 & 2 | 100.56 | 2800 | 264040 | 281568
9 | STONE (Brass) | 54.86 | 1800 | 20106 | 98748
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
11 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0
12 | WATER (Construction ) | 81 | 1000 | 54000 | 81000
13 | WATER (Drinking ) | 160 | 50 | 3950 | 8000
14 | NAILS(Kg) | 800 | 85 | 55250 | 68000
15 | J C B (Hours) | 25.25 | 900 | 0
16 | Earth Excvation |  |  | 2641500 | 2641500
17 | POKLIAN (Hours) | 22.1 | 2200 | 0
18 | CARPENTER (Nagendra) | 450000 |  | 1350000 | 1450000
19 | FITTER | 300000 |  | 460000 | 460000
20 | Labour/Supervisor/Engineer | 234909 |  | 916158 | 1151067
21 | CENTRING MATERIAL | 186075 |  | 478520 | 664595
22 | BRICK & PLASTER WORK |  |  | 0 | 0
23 | RMC | 593.5 |  | 2199413 | 3503246
24 | Cornicle | 3750 | 28 | 105000 | 105000
25 | Glass Fibre | 1250 | 20 | 25000 | 25000
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 500000 | 600000
|  |  |  | 17329227 | 20574109

## July-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: JULY-2022 |  | JULY MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT
1 | CEMENT (Bags) | 2407 | 300 | 896100 | 722100
2 | STEEL (M.T) | 157.4 | 50000 | 7646000 | 7870000
3 | B/ WIRE (kg) | 1890 | 75 | 119625 | 141750
4 | CRUSH SAND | 89.66 | 3200 | 235840 | 286912
5 | R/ SAND (Bags) | 557 | 110 | 61270 | 61270
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
7 | Wash SAND (Brass) | 35.08 | 4500 | 123500 | 157860
8 | METAL 1 & 2 | 125.79 | 2800 | 281568 | 352212
9 | STONE (Brass) | 140.99 | 1800 | 98748 | 253782
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
11 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0
12 | WATER (Construction ) | 96 | 1000 | 81000 | 96000
13 | WATER (Drinking ) | 183 | 50 | 8000 | 9150
14 | NAILS(Kg) | 900 | 85 | 68000 | 76500
15 | Earth Excvation |  |  | 2641500 | 3500000
16 | CAC Chemical | 3 | 17500 |  | 52500
17 | CARPENTER (Nagendra) | 450000 |  | 1450000 | 1550000
18 | FITTER | 300000 |  | 460000 | 660000
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 211046 |  | 1151067 | 1362113
20 | CIDCO Water | 11010 |  |  | 21440
21 | CENTRING MATERIAL |  |  | 664595 | 664595
22 | MSEDCO LTD |  |  | 0 | 196550
23 | RMC | 620.5 |  | 3503246 | 3646254
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 105000 | 141400
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1400 |  | 25000 | 38950
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 600000 | 650000
|  |  |  | 20574109 | 22865388

## Aug-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: Aug-2022 |  | AUGUST MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT
1 | CEMENT (Bags) | 4337 | 300 | 722100 | 1301100
2 | STEEL (M.T) | 163.42 | 50000 | 7870000 | 8171000
3 | B/ WIRE (kg) | 2100 | 75 | 141750 | 157500
4 | CRUSH SAND | 108.82 | 3200 | 286912 | 348224
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61270 | 61160
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
7 | Wash SAND (Brass) | 41.8 | 4500 | 157860 | 188100
8 | METAL 1 & 2 | 151.94 | 2800 | 352212 | 425432
9 | STONE (Brass) | 140.99 | 1800 | 253782 | 253782
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
11 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0
12 | WATER (Construction ) | 117 | 1000 | 96000 | 117000
13 | WATER (Drinking ) | 183 | 50 | 9150 | 9150
14 | NAILS(Kg) | 1220 | 85 | 76500 | 103700
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000
16 | CAC Chemical | 3 | 17500 | 52500 | 52500
17 | CARPENTER (Nagendra) | 300000 |  | 1550000 | 1615000
18 | FITTER | 300000 |  | 660000 | 810000
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 259525 |  | 1362113 | 1621638
20 | CIDCO Water | 11010 |  | 21440 | 21440
21 | CENTRING MATERIAL | 1098289 |  | 664595 | 1762884
22 | MSEDCO LTD |  |  | 196550 | 196550
23 | RMC | 709.5 |  | 3646254 | 4152000
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 141400 | 141400
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1400 |  | 38950 | 38950
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 650000 | 700000
|  |  |  | 22865388 | 26102560

## Sept-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: Sept-2022 |  | SEPTEMBER MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 4537 | 300 | 1301100 | 1361100 | 19
2 | STEEL (M.T) 200 MT | 231.96 | 50000 | 8171000 | 11598000 | 120
3 | B/ WIRE (kg) | 2100 | 75 | 157500 | 157500 | 1.79
4 | CRUSH SAND | 112.6 | 3200 | 348224 | 360320 | 3.78
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160 | 0.64
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940 | 0.35
7 | Wash SAND (Brass) | 41.8 | 4500 | 188100 | 188100 | 1.97
8 | METAL 1 & 2 | 151.94 | 2800 | 425432 | 425432 | 4.47
9 | STONE (Brass) | 140.99 | 1800 | 253782 | 253782 | 2.66
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500 | 0.26
11 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | WATER (Construction ) | 129 | 1000 | 117000 | 129000 | 1.29
13 | WATER (Drinking ) | 213 | 50 | 9150 | 10650 | 0.11
14 | NAILS(Kg) | 1320 | 85 | 103700 | 112200 | 1.18
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000 | 35
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 52500 | 70000 | 0.73
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 1615000 | 1615000 | 16.15
18 | FITTER | 300000 |  | 810000 | 910000 | 9.1
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 179705 |  | 1621638 | 1801343 | 18.01
20 | CIDCO Water |  |  | 21440 | 21440 | 0.21
21 | CENTRING MATERIAL | 716222 |  | 1762884 | 2479106 | 25
22 | MSEDCO LTD | 66120 |  | 196550 | 262670 | 2.62
23 | RMC | 1069.5 |  | 4152000 | 6234202 | 73.56
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 141400 | 246400 | 2.58
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1400 |  | 38950 | 38950 | 0.41
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610 | 0.95
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000 | 1.64
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000 | 0.5
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 700000 | 800000 | 8
|  |  |  | 26102560 | 32990405 | 351.96
| Crane |  |  |  |  | 60
411.96

## oCT-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: Oct-2022 |  | OCTOBER MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 5662 | 300 | 1361100 | 1698600
2 | STEEL (M.T) 200 MT | 302.855 | 50000 | 11598000 | 15142750
3 | B/ WIRE (kg) | 3000 | 75 | 157500 | 225000
4 | CRUSH SAND | 118.6 | 3200 | 360320 | 379520
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
7 | Wash SAND (Brass) | 52.19 | 4500 | 188100 | 234855
8 | METAL 1 & 2 | 172.07 | 2800 | 425432 | 481796
9 | STONE (Brass) | 149.5 | 1800 | 253782 | 269100
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
11 | BRICK -6"(Nos) |  |  | 0 | 0
12 | WATER (Construction ) | 148 | 1000 | 129000 | 148000
13 | WATER (Drinking ) | 244 | 50 | 10650 | 12200
14 | NAILS(Kg) | 1920 | 85 | 112200 | 163200
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 70000 | 70000
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 1615000 | 2765000
18 | FITTER | 300000 |  | 910000 | 1110000
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 242575 |  | 1801343 | 2043918
20 | CIDCO Water | 9120 |  | 21440 | 30560
21 | CENTRING MATERIAL | 85643 |  | 2479106 | 2564749
22 | MSEDCO LTD | 67610 |  | 262670 | 330280
23 | RMC | 1417.5 |  | 6234202 | 7903513
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 246400 | 246400
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1400 |  | 38950 | 38950
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 800000 | 850000
|  |  |  | 32990405 | 40623601
| Crane |  |  |  | 6000000 | 60
[5 empty] | 46623601 | 60

## NOV-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: Nov -2022 |  | NOVEMBER MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 6427 | 300 | 1698600 | 1928100
2 | STEEL (M.T) 200 MT | 340.855 | 50000 | 15142750 | 17042750
3 | B/ WIRE (kg) | 3245.5 | 75 | 225000 | 243412.5
4 | CRUSH SAND | 126.36 | 3200 | 379520 | 404352
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940
7 | Wash SAND (Brass) | 59.55 | 4500 | 234855 | 267975
8 | METAL 1 & 2 | 179.5 | 2800 | 481796 | 502600
9 | STONE (Brass) | 149.5 | 1800 | 269100 | 269100
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500
11 | BRICK -6"(Nos) | 4040 | 14 | 0 | 56560
12 | WATER (Construction ) | 164 | 1000 | 148000 | 164000
13 | WATER (Drinking ) | 274 | 50 | 12200 | 13700
14 | NAILS(Kg) | 1920 | 85 | 163200 | 163200
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 70000 | 70000
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 2765000 | 3270000
18 | FITTER | 300000 |  | 1110000 | 1410000
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 308950 |  | 2043918 | 2352868
20 | CIDCO Water | 9120 |  | 30560 | 30560
21 | CENTRING MATERIAL | 85643 |  | 2564749 | 2564749
22 | MSEDCO LTD | 72700 |  | 330280 | 402900
23 | RMC | 1775 |  | 7903513 | 9994510
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 246400 | 246400
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1400 |  | 38950 | 38950
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 850000 | 950000
30 | M.S,Challan & M,S. Angle |  |  |  | 600000
31 | Office Salary, E/Bill, Maintenance, Property Tax,Exps |  |  |  | 169398
|  |  |  | 40623601 | 47071294.5
| Crane |  |  |  | 6000000 | 60
[5 empty] | 53071294.5 | 60

## Dec-22
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: Dec-22 -2022 |  | DECEMBER MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 6702 | 320 | 1928100 | 2144640 | 27.44
. | STEEL (M.T) 200 MT | 361.105 | 58000 | 17042750 | 20944090 | 247
27 | B/ WIRE (kg) | 3746.5 | 75 | 243412.5 | 280987.5 | 2.81
4 | CRUSH SAND | 126.36 | 3200 | 404352 | 404352 | 4.25
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160 | 0.64
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940 | 0'35
7 | Wash SAND (Brass) | 59.55 | 4500 | 267975 | 267975 | 2.81
8 | METAL 1 & 2 | 179.5 | 2800 | 502600 | 502600 | 5.27
9 | STONE (Brass) | 149.5 | 1800 | 269100 | 269100 | 2.82
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500 | 0.26
11 | BRICK -6"(Nos) | 4040 | 14 | 56560 | 56560 | 0.59
12 | WATER (Construction ) | 182 | 1000 | 164000 | 182000 | 1.82
13 | WATER (Drinking ) | 305 | 50 | 13700 | 15250 | 0.15
14 | NAILS(Kg) | 2120 | 85 | 163200 | 180200 | 1.8
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000 | 35
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 70000 | 70000 | 0.7
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 3270000 | 4320154 | 43.2
18 | FITTER | 300000 |  | 1410000 | 1910000 | 19.1
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 275301 |  | 2352868 | 2628169 | 26.28
20 | CIDCO Water | 9120 |  | 30560 | 30560 | 0.31
21 | CENTRING MATERIAL | 383907 |  | 2564749 | 2948656 | 29.5
22 | MSEDCO LTD | 55690 |  | 402900 | 458590 | 4.59
23 | RMC | 1864 |  | 9994510 | 10606375 | 125
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 246400 | 246400 | 2.9
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1500 |  | 38950 | 48250 | 0.57
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610 | 1.06
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000 | 1.56
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000 | 0.5
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 950000 | 1000000 | 1
30 | M.S,Challan & M,S. Angle |  |  | 600000 | 600000 | 6
31 | Office Salary, E/Bill, Maintenance, Property Tax,Exps |  |  | 169398 | 227081 | 2.27
32 | Monopol, T 50, Epco |  |  |  | 54770 | 0.64
33 | PT Slab |  |  |  | 1757301 | 17.57
|  |  |  | 47071294.5 | 56069270.5 | 615.41
| Crane |  |  |  | 6000000 | 60
[5 empty] | 62069270.5 | 675.41

## Jan-23
SANAPDA
Plot No :24, Sector:-8A
DATE: Jan- -2023 |  | January MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 6702 | 320 | 2144640 | 2144640 | 27.44
. | STEEL (M.T) 200 MT | 423.795 | 58000 | 20944090 | 24580110 | 290
27 | B/ WIRE (kg) | 4248.5 | 75 | 280987.5 | 318637.5 | 3.76
4 | CRUSH SAND | 126.36 | 3200 | 404352 | 404352 | 4.25
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160 | 0.64
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940 | 0'35
7 | Wash SAND (Brass) | 59.55 | 4500 | 267975 | 267975 | 2.81
8 | METAL 1 & 2 | 179.5 | 2800 | 502600 | 502600 | 5.27
9 | STONE (Brass) | 149.5 | 1800 | 269100 | 269100 | 2.82
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500 | 0.26
11 | BRICK -6"(Nos) | 4040 | 14 | 56560 | 56560 | 0.59
12 | WATER (Construction ) | 210 | 1000 | 182000 | 210000 | 2.1
13 | WATER (Drinking ) | 328 | 50 | 15250 | 16400 | 0.16
14 | NAILS(Kg) | 2120 | 85 | 180200 | 180200 | 1.8
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000 | 35
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 70000 | 70000 | 0.7
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 4320154 | 4320154 | 43.2
18 | FITTER | 100000 |  | 1910000 | 2010000 | 20.1
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 207645 |  | 2628169 | 2835814 | 28.35
20 | CIDCO Water | 8850 |  | 30560 | 31410 | 0.31
21 | CENTRING MATERIAL | 187815 |  | 2948656 | 3136471 | 31.36
22 | MSEDCO LTD | 55150 |  | 458590 | 513740 | 5.13
23 | RMC | 2252 |  | 10606375 | 12901122 | 152
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 246400 | 246400 | 2.9
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1500 |  | 48250 | 48250 | 0.57
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610 | 1.06
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000 | 1.56
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000 | 0.5
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 1000000 | 1100000 | 11
30 | M.S,Challan & M,S. Angle |  |  | 600000 | 600000 | 6
31 | Office Salary, E/Bill, Maintenance, Property Tax,Exps |  |  | 227081 | 255526 | 2.55
32 | Monopol, T 50, Krishna |  |  | 54770 | 54770 | 0.64
33 | PT Slab |  |  | 1757301 | 2382290 | 23.82
34 | Monopol, Grouting Labour |  |  |  | 58000 | 0.58
|  |  |  | 56069270.5 | 63429731.5 | 709.23
| Crane |  |  |  | 6000000 | 60
[5 empty] | 69429731.5 | 769.23

## Feb-23
Plot No :24, Sector:-8A |  |  | SANAPDA
DATE: FEB- -2023 |  | FEBRUARY MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 6927 | 320 | 2144640 | 2216640 | 28.37
. | STEEL (M.T) 200 MT | 471.552 | 50000 | 24580110 | 23577600 | 278.12
27 | B/ WIRE (kg) | 4554.5 | 75 | 318637.5 | 341587.5 | 4,03
4 | CRUSH SAND | 134.14 | 3200 | 404352 | 429248 | 4.5
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160 | 0.64
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940 | 0.35
7 | Wash SAND (Brass) | 63.44 | 4500 | 267975 | 285480 | 3
8 | METAL 1 & 2 | 190.23 | 2800 | 502600 | 532644 | 5.59
9 | STONE (Brass) | 149.5 | 1800 | 269100 | 269100 | 2.82
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500 | 0.26
11 | BRICK -6"(Nos) | 4040 | 14 | 56560 | 56560 | 0.59
12 | WATER (Construction ) | 237 | 1000 | 210000 | 237000 | 2.37
13 | WATER (Drinking ) | 352 | 50 | 16400 | 17600 | 0.18
14 | NAILS(Kg) | 2570 | 85 | 180200 | 218450 | 2.29
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000 | 35
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 70000 | 70000 | 0.7
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 4320154 | 4320154 | 43.2
18 | FITTER | 100000 |  | 2010000 | 2210000 | 22.1
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 231865 |  | 2835814 | 3067679 | 30.67
20 | CIDCO Water | 9450 |  | 31410 | 40860 | 0.41
21 | CENTRING MATERIAL | 226124 |  | 3136471 | 3362595 | 33.62
22 | MSEDCO LTD | 48880 |  | 513740 | 562620 | 5.62
23 | RMC | 2467 |  | 12901122 | 14539361 | 171.56
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 246400 | 246400 | 2.9
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1500 |  | 48250 | 48250 | 0.57
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610 | 1.06
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000 | 1.56
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 50000 | 0.5
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 1100000 | 1200000 | 12
30 | M.S,Challan & M,S. Angle |  |  | 600000 | 600000 | 6
31 | Office Salary, E/Bill, Maintenance, Property Tax,Exps |  |  | 255526 | 266526 | 2.67
32 | Monopol, T 50, Krishna |  |  | 54770 | 54770 | 0.64
33 | PT Slab |  |  | 2382290 | 2382290 | 23.82
34 | Monopol, Grouting Labour |  |  | 58000 | 58000 | 0.58
|  |  |  | 63429731.5 | 65126624.5 | 724.26
| Crane |  |  |  | 6000000 | 60
[5 empty] | 71126624.5 | 784.26

## Mar-23
Plot No :24, Sector:-8A |  |  | SANAPDA
DATE: MAR- -2023 |  | MARCH MONTH REPORT
S. NO | DESCRIPTON | QTY | RATE | Previous Amt | AMOUNT | With Tax
1 | CEMENT (Bags) | 7427 | 320 | 2216640 | 2376640 | 30.41
2 | STEEL (M.T) 200 MT | 518.622 | 50000 | 23577600 | 25931100 | 306
3 | B/ WIRE (kg) | 5265.5 | 75 | 341587.5 | 394912.5 | 4.66
4 | CRUSH SAND | 134.14 | 3200 | 429248 | 429248 | 4.5
5 | R/ SAND (Bags) | 556 | 110 | 61160 | 61160 | 0.64
6 | R/ SAND (Brass) | 5.49 | 6000 | 32940 | 32940 | 0.35
7 | Wash SAND (Brass) | 63.44 | 4500 | 285480 | 285480 | 3
8 | METAL 1 & 2 | 190.23 | 2800 | 532644 | 532644 | 5.59
9 | STONE (Brass) | 149.5 | 1800 | 269100 | 269100 | 2.82
10 | BRICK- 4"(Nos) | 3500 | 7 | 24500 | 24500 | 0.26
11 | BRICK -6"(Nos) | 8040 | 14 | 56560 | 112560 | 1.18
12 | WATER (Construction ) | 272 | 1000 | 237000 | 272000 | 2.72
13 | WATER (Drinking ) | 352 | 50 | 17600 | 17600 | 0.18
14 | NAILS(Kg) | 2870 | 85 | 218450 | 243950 | 2.55
15 | Earth Excvation |  |  | 3500000 | 3500000 | 35
16 | CAC Chemical | 4 | 17500 | 70000 | 70000 | 0.7
17 | CARPENTER (Nagendra) |  |  | 4320154 | 4320154 | 43.2
18 | FITTER | 100000 |  | 2210000 | 2610000 | 26.1
19 | Labour/Supervisor/Engineer | 283533 |  | 3067679 | 3351212 | 33.51
20 | CIDCO Water | 9450 |  | 40860 | 50310 | 0.5
21 | CENTRING MATERIAL | 501820 |  | 3362595 | 3864415 | 38.64
22 | MSEDCO LTD | 56130 |  | 562620 | 618750 | 6.18
23 | RMC | 2720 |  | 14539361 | 16022825 | 188.8
24 | Cornicle | 5050 | 28 | 246400 | 246400 | 2.46
25 | Glass Fibre 125 grm 600 | 1500 |  | 48250 | 75343 | 0.75
26 | Covering Block |  |  | 90610 | 90610 | 1.06
27 | EPCO KP 200 | 1200 | 130 | 156000 | 156000 | 1.56
28 | Kamlesh Fabrication |  |  | 50000 | 100000 | 1
29 | OTHER Exps Motor Light,Wire, Bura Tempo |  |  | 1200000 | 1300000 | 13
30 | M.S,Challan & M,S. Angle | 60922 |  | 600000 | 660922 | 6.6
31 | Office Salary, E/Bill, Maintenance, Property Tax,Exps |  |  | 266526 | 306157 | 3.06
32 | Monopol, T 50, Krishna |  |  | 54770 | 54770 | 0.64
33 | PT Slab |  |  | 2382290 | 2445146 | 24.45
34 | Monopol, Grouting Labour |  |  | 58000 | 58000 | 0.58
35 | AAC Block 6" |  |  |  | 357702 | 4.15
36 | AAC Block 9" |  |  |  | 64386 | 0.76
37 | E Mix Mortar 40Kg |  |  |  | 31356 | 0.37
38 | MSProps MSSpan, |  |  |  | 307019 | 3.62
|  |  |  | 65126624.5 | 71645311.5 | 801.55
| Crane |  |  | 6000000 | 6000000 | 60
|  |  |  | 71126624.5 | 77645311.5 | 861.55